## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年第六批自治区预算内基建投资项目前期费
主管部门 |  | 克州发改委 |  |  |  | 实施单位 | 克州发改委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.00 |  | 46.00 | 36.00 |  | 10 |  | 78.3% |  | 7.83分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 46 |  | 46 | 36 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2020年新疆经济社会发展重大项目推介会克州专场推介会整体咨询策划咨询服务，提供项目手册系列、政策汇编、投资指南的分类、整理及设计服务，完成专项推介会展览展陈、概念图、空间效果图、版式稿设计，完成云客厅平台开发搭建。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成2020年新疆经济社会发展重大项目推介会克州专场推介会整体咨询策划咨询服务，提供项目手册系列、政策汇编、投资指南的分类、整理及设计服务，完成专项推介会展览展陈、概念图、空间效果图、版式稿设计，完成云客厅平台开发搭建。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期工作开展率（%） |  |  | >=95% | 95% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率（%） |  |  | =100% | 78.3% | 9 |  | 7.05 |  | 偏差原因分析及改进措施：项目已完成，结余10万元。改进措施：将该笔资金上交财政。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展工作所需前期经费（万元） |  |  | <=46万元 | 36万元 | 8 |  | 6.26 |  | 偏差原因分析及改进措施：项目已完成，结余10万元。改进措施：将该笔资金上交财政。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社会资本重点项目建设 |  |  | 稳步推进 | 稳步推进 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.14分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0