## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | “优质粮食工程”质检体系建设项目资金
主管部门 |  | 克州发改委 |  |  |  | 实施单位 | 克州发改委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.84 |  | 72.84 | 68.84 |  | 10 |  | 94.5% |  | 9.45分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 72.84 |  | 72.84 | 68.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要用于“优质粮食工程”安期完成项目建设规模。提升全区粮食质量检测能力，确保安全粮食储备质量，优化区域内粮食质检机构布局，为保障区域粮食安全发挥积极作用。 | [5 empty] | 截止2021年12月31号，我单位已完成维修改造360平方米，购买仪器设备53台，通过该项目实施安期完成项目建设规模。提升全区粮食质量检测能力，确保安全粮食储备质量，优化区域内粮食质检机构布局，为保障区域粮食安全发挥积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造（平方米） |  |  | >=360平方米 | 360平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备（台） |  |  | >=53台 | 53台 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 仪器设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修改造费（万元） |  |  | <=18.94万元 | 14.94万元 | 4 |  | 3.16 |  | 偏差原因分析及改进措施：质保金未支付。改进措施：做好预算安排。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买仪器设备（万元） |  |  | <=53.90万元 | 53.90万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少粮食损失，增加农民收入 |  |  | 效益明显 | 效益明显 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食储备质量 |  |  | 确保安全 | 确保安全 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食储备和应急粮食安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.61分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0