## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 晚熟杏优质高效栽培示范园项目
主管部门 |  | 克州林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 克州平原林场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 |  | 8 | 8.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高晚熟杏成活率，提供优质和栽培适应性广的新品种，将进一步利用极晚熟杏树嫁接，培育出口感好、外观美、成熟期适宜的优质杏品种，来促进果农增产增收。 | [5 empty] | 截止2021年12月31号，我单位已完成保障1个晚熟杏优质高效栽培示范园行政运行，油据配件1台，安装铁丝网围栏6卷，嫁接杏树233棵，通过该项目的实施，为提高晚熟杏成活率，提供优质和栽培适应性广的新品种，将进一步利用极晚熟杏树嫁接，培育出口感好、外观美、成熟期适宜的优质杏品种，来促进果农增产增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障晚熟杏优质高效栽培示范园行政运行（个） |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 油据配件（台） |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装铁丝网围栏（卷） |  |  | >=6卷 | 6卷 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 嫁接杏树（棵） |  |  | >=2300棵 | 2300棵 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 油据配件验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安装铁丝网围栏验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 嫁接杏树成活率（%） |  |  | >=85% | 85% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目采购完成时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 行政运行费用（万元） |  |  | <=3.12万元 | 3.12万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 油锯配件（万元） |  |  | <=1.48万元 | 1.48万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装铁丝网围栏费（万元） |  |  | <=1.90万元 | 1.9万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 嫁接杏树（万元） |  |  | <=1.50万元 | 1.5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质和栽培适应性广的新品种 |  |  | 长期 | 长期 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0