## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 公共文化服务体系建设项目
主管部门 |  | 克州文化体育和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 克州文化体育和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.60 |  | 80.60 | 75.24 |  | 10 |  | 93.3% |  | 9.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 80.6 |  | 80.6 | 75.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金用于元用于“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目，保障“四馆一中心”、民俗风情园消防设施功能正常运行等。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，文化阵地培训室设计费1次，“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目2个，通过该项目的实施，提升景点知名度程度，促进克州旅游事业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文化阵地培训室设计费（次） |  |  | =1次 | 1次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目（个） |  |  | =2个 | 2个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 达标率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 文化阵地培训室设计费 |  |  | <=5.80万元 | 0.44万元 | 7 |  | 0.53 |  | 偏差原因：项目已经实施完，资金结余，财政收回。 改进措施：做好资金计划，细化资金用途
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | “四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目（万元） |  |  | <=74.80万元 | 74.80万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升景点知名度程度 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进克州旅游事业发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 文化交流 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.86分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0