## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 博物馆展陈建设项目
主管部门 |  | 克州文化体育和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 克州文化体育和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2800.00 |  | 2800.00 | 1318.00 |  | 10 |  | 47.1% |  | 4.71分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 |  | 1800 | 318 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1200 |  | 1200 | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资3000万元主要为克州博物馆内部装修及展陈设计建设，建筑面积7722 平方米，主要包括展览展示、库房、公共服务区、连廊等建设；从克州文化事业发展的角度出发，推动旅游发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求，传播先进文化提供良好的氛围，进一步完善克州公共文化服务体系，提高城市文化底蕴，带动文化产业链；从使用功能方面实现博物馆收藏、保存并展示克孜勒苏柯尔克孜自治州丰富的历史、社会、生活、文化。 | [5 empty] | 该项目2020年7月启动，编制团队历经实地调研、资料收集、二次集中研讨、一次专家咨询、三次修改、一次专家评审等环节，充实馆藏文物，丰富藏品类型，2021年11月16日与江苏爱涛文化产业有限公司签约，支出工程前期费318万元，预计2022年5月完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博物馆装修及展陈设计建筑总面积 |  |  | >=7722平方米 | 0平方米 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 该项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 47.1% | 10 |  | 4.71 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | =100% | 30% | 10 |  | 3 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 博物馆装修及展陈设计成本 |  |  | <=2800万元 | 1318万元 | 10 |  | 4.71 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推动克州文化事业建设发展 |  |  | 有效推动 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 4.71 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富馆藏，加强文物保护 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 2.35 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 |  |  | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 2.35 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | =50年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参馆人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：2021年10月资金到位，根据合同约定，按工程进度截止2021年12月支付工程设计费18万元，预付施工方购置材料款1300万元，由于编印大纲调整未审定，故开工延期。 改进措施：积极与自治区审定组沟通，调整编印大纲，审定后即刻实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 26.54分
经 办 人： |  | 邹莉 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13379705166