## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 支持公共文化发展经费
主管部门 |  | 克州文化体育和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 克州文化体育和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.80 |  | 127.80 | 81.93 |  | 10 |  | 64.1% |  | 6.41分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 |  | 89 | 43.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 38.8 |  | 38.8 | 38.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金主要用于2020年10月至2022年4月四馆一中心物业费和消防维保等支出，以物业管理为抓手,加大监管力度,用制度管事、用合同、用标准管事,逐步提高机关后勤服务水平,确保四馆一中心院内各单位工作正常运行。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成四馆一中心物业费6季度，四馆一中心消防维保1年，通过该项目的实施，逐步提高机关后勤服务水平,确保四馆一中心院内各单位工作正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 四馆一中心物业费（季度） |  |  | =6季度 | 6季度 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 四馆一中心消防维保（年） |  |  | =1年 | 1年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 四馆一中心物业费（万元/季度） |  |  | <=19.15万元/季度 | 19.15万元/季度 | 8 |  | 5.34 |  | 偏差原因：根据合同约定合同周期为1年（2021年3月--2022年3月），合同约定已经支付4个季度，共计76.6万元，剩余2季度的38.3万元于2022年4月支付 改进措施：2021年底决算资金收回，待财政返还后立刻形成支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 四馆一中心消防维保（万元/年） |  |  | <=12.40万元/年 | 5.3万元/年 | 8 |  | 3.48 |  | 偏差原因：根据合同约定合同周期为1年（2021年3月--2022年3月），合同约定已经支付4个季度，共计76.6万元，剩余2季度的38.3万元于2022年4月支付 改进措施：2021年底决算资金收回，待财政返还后立刻形成支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全、美化环境 |  |  | 提高服务水平 | 提高服务水平 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障院内单位正常运转 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.23分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0