## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 文化人才专项经费
主管部门 |  | 克州文化体育和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 克州文化体育和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 45.30 |  | 10 |  | 45.3% |  | 4.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 40 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 60 |  | 60 | 45.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从州直文化部门选派优秀文化工作者到各县（市）、乡村提供文化服务，为基层文化单位开展业务骨干培训 。 2021年由各下属各事业单位选派文化艺术和体育专业人才，以长期、中短期或多批次的方式，根据基层受援单位的需求开展文化服务。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成艺术类文化服务、培训6次，图书类文化服务、培训6次，培训人数2265人。通过该项目的实施，有计划地为基层输送和培养文化急需人才，对文化工作软实力文化工作明显提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 艺术类文化服务、培训（次） |  |  | >=12次 | 6次 | 8 |  | 4 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书类文化服务、培训（次） |  |  | >=12次 | 6次 | 8 |  | 4 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数（人） |  |  | >=5000人 | 2265人 | 8 |  | 3.62 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训人均支出标准（元/人） |  |  | =200元/人 | 200元/人 | 9 |  | 4.08 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有计划地为基层输送和培养文化急需人才 |  |  | 达到预期目标 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 6.79 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对文化工作软实力文化工作明显提升 |  |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 6.79 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因:因2020年疫情，项目没有实施，2021年实施该项目时用的是2020年资金，所以2020年部分资金和2021年资金全部结余 改进措施:积极与文旅厅沟通，细化资金用途。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 50.81分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0