## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林业改革发展专项
主管部门 |  | 克州林草局 |  |  |  | 实施单位 | 克州林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 974.00 |  | 974.00 | 522.68 |  | 10 |  | 53.7% |  | 5.37分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 974 |  | 974 | 522.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强森林资源管护，落实国家级公益林森林生态效益补偿； 开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态保护与修复，推进林业有害生物专项调查和检疫执法专项行动，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | [5 empty] | 监督检查公益林管护面积对林业效益增强供给结构的适应性和灵活性，提高供给体系的质量和效率，从主要满足量的需求项追求绿色生态可持续、更加注重质的需求转变。保障管护岗位就业人数，加强林业生态工程建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  |  | >=18.01万亩 | 18.01万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） |  |  | >=225.47万亩 | 225.47万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（次） |  |  | >=8次 | 8次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导各县市疫源疫病监测工作（次） |  |  | >=8次 | 8次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地保护与恢复数量（处） |  |  | >=2处 | 2处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国家级公益林当期任务完成率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有害生物监测调查覆盖率（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月-2022年10月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林业改革发展资金（万元） |  |  | <=878万元 | 452.68万元 | 5 |  | 2.58 |  | 偏差原因：该项目为连续性项目。改进措施：今年继续执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 森林防火物质储备、湿地保护、动植物保护经费（万元） |  |  | <=96万元 | 70万元 | 5 |  | 3.65 |  | 偏差原因：该项目为连续性项目。改进措施：今年继续执行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） |  |  | >=247人 | 247人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 显著改善森林、湿地等生态系统 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障森林生态系统可持续发展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.60分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0