## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 药品安全监管队伍建设项目
主管部门 |  | 克州市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 克州药品检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.67 |  | 10 |  | 33.5% |  | 3.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 |  | 2 | 0.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目收到财政拨款2万元，该项目主要用于提升药品检验人员理论和实操能力。为药品监管提供技术支撑；保障药品监管行业健康有序发展。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，药品检验人员14人，药品“能力验证”0次，出具检验报告0个，采购检验试剂0个，采购培训书籍及报刊1批；通过该项目的实施，提升药品检验人员理论和实操能力。为药品监管提供技术支撑；保障药品监管行业健康有序发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品检验人员 |  |  | =14人 | 14人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品“能力验证”次数 |  |  | >=5次 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：年初结转该项目资金后及时支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具检验报告 |  |  | >=5个 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：年初结转该项目资金后及时支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购检验试剂 |  |  | >=1批 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：年初结转该项目资金后及时支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购培训书籍及报刊 |  |  | >=1批 | 1批 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 样品受检率 |  |  | =100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，及时完成样品检验工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 药品检验人员能力验证通过率 |  |  | =100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，完成药品检验能力验证工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购检验试剂质量合格率 |  |  | =100% | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月完成采购任务，提高人员检验实操能力。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购培训书籍及报刊质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具检验报告及时率 |  |  | =100% | 0 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，及时完成样品检验工作，及时出具报告。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 33.5% | 3 |  | 1 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购检验试剂及出具报告经费 |  |  | <=13284.80元 | 0 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购培训书籍及报刊经费 |  |  | =6715.20元 | 6715.20元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行业健康有序发展 |  |  | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 5.03 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，提高药品检验人员能力。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障药品检验人员能力提升 |  |  | 有效保障 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 5.03 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，提高药品检验人员能力。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 药品检验人员满意度 |  |  | >=95% | 0 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：资金到位时间是2021年12月，项目未及时实施完毕。 改进措施：及时开展项目，按月做好计划，提高药品检验人员能力。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 30.41分
经 办 人： |  | 穆再排尔·木合塔尔 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18097916210