## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水土保持监测站项目
主管部门 |  | 克州水利局 |  |  |  | 实施单位 | 克州水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 |  | 110.00 | 63.84 |  | 10 |  | 58.0% |  | 5.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 |  | 110 | 63.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：推进生态文明建设，加强水土保持工作，加快水土流失防治步伐，建立健全水土保持目标管理机制。 目标2：建设进场道路155米，监测设备采购及安装1套，宣传牌1块。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，项目已实施完毕。项目已完成建设道路长度155米，新建监测站房数量1座，监测设备采购及安装数量1座，宣传牌数量1座。通过项目实施，推进生态文明建设，加强水土保持工作，加快水土流失防治步伐，建立健全水土保持目标管理机制。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路长度 |  |  | >=155米 | 155米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建监测站房数量 |  |  | =1座 | 1座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测设备采购及安装数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传牌数量 |  |  | =1块 | 1块 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  |  | >=62平方米 | 62平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设计方案成本 |  |  | <=23万元 | 20.46万元 | 4 |  | 3.56 |  | 偏差原因：按照合同约定计划，支付项目资金 改进措施：继续按照合同约定时间支付项目资金，合理使用项目资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地勘测成本 |  |  | <=2.50万元 | 2.46万元 | 4 |  | 3.94 |  | 偏差原因：按照合同约定计划，支付项目资金 改进措施：继续按照合同约定时间支付项目资金，合理使用项目资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工建设成本 |  |  | <=32.50万元 | 30.69万元 | 4 |  | 3.78 |  | 偏差原因：按照合同约定计划，支付项目资金 改进措施：继续按照合同约定时间支付项目资金，合理使用项目资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运行管理成本 |  |  | <=16万元 | 15.35万元 | 4 |  | 3.84 |  | 偏差原因：按照合同约定计划，支付项目资金 改进措施：继续按照合同约定时间支付项目资金，合理使用项目资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备安装成本 |  |  | <=36万元 | 35.8万元 | 4 |  | 3.98 |  | 偏差原因：按照合同约定计划，支付项目资金 改进措施：继续按照合同约定时间支付项目资金，合理使用项目资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水土保持工作，加快水土流失防治步伐 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后，持续发挥作用的期限 |  |  | >=5年 | 5年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.90分
经 办 人： |  | 杜小芳 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18997698910