## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水资源节约管理与保护经费
主管部门 |  | 克州水利局 |  |  |  | 实施单位 | 克州水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 | 18.96 |  | 10 |  | 63.2% |  | 6.32分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 30 | 18.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实行最严格水资源管理制度工作，完善河长制，为生态基流与最低水位确定提供经费支持。 | [5 empty] | 实行最严格水资源管理制度工作，完善河长制，为生态基流与最低水位确定提供经费支持。本年建成地下水监测井维护运行管理17个，水资源管理制度工作考核1次，建成水利行业节水机关3个，取水许可监督检查率能够达到90%以上等等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成水利行业节水机关数量（个） |  |  | >=3个 | 3个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取水许可监督检查率（%） |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水资源管理制度工作考核次数（次） |  |  | =1次 | 0次 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因疫情原因无法开展考核及培训工作。改进措施：做好预算安排
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水资源管理制度考核完成率（%） |  |  | >=95% | 0% | 7 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因疫情原因无法开展考核及培训工作。改进措施：做好预算安排
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出（万元） |  |  | <=30万元 | 18.96万元 | 7 |  | 4.41 |  | 偏差原因分析：没有及时开票及报销。改进措施：着力推进
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民水资源保护意识 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 14.25 |  | 偏差原因分析：因疫情原因无法开展考核及培训工作。改进措施：做好预算安排
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水质 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 14.25 |  | 偏差原因分析：因疫情原因无法开展考核及培训工作。改进措施：做好预算安排
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.23分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0