## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 为民办实事经费及第一书记工作经费
主管部门 |  | 克州妇女联合会 |  |  |  | 实施单位 | 克州妇联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.67 |  | 9.67 | 0.32 |  | 10 |  | 3.3% |  | 0.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 9.67 |  | 9.67 | 0.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会为民办实事经费及第一书记工作经费”10万元，根据自治区访惠聚办关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位1个驻村工作队开展为民办实事专项工作，其中50%用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成宣传、开展文体活动次数1次，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作驻村点（个） |  |  | =1个 | 0个 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：本单位2021年没有当第一书记，未能开展相关活动 改进措施：下一步在保障经费基础上开展相关活动；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、开展文体活动次数（次） |  |  | >=5次 | 1次 | 6 |  | 1.2 |  | 偏差原因：由于疫情原因未开展宣传活动；改进措施：下一步要积极开展相关活动
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队为民办实事件数 |  |  | >=5件 | 0件 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：由于疫情原因未开展宣传活动；改进措施：下一步要积极开展相关活动
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 群众活动参与率(%) |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 0年12月 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：由于工作量大，所以未能按时完成项目 改进措施：在今后的工作中严格按照项目管理执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦经费（万元） |  |  | <=2.50万元 | 0.32万元 | 5 |  | 0.64 |  | 偏差原因：未形成支出；改进措施：按照预算执行严格进行支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 解决群众生产发展维修改造帮扶经费（万元） |  |  | <=4.67万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：此项结转经费由于没及时召开财经领导小组会议，导致资金未及时支付，财政已收回剩余资金 改进措施：在今后工作中，加大资金支付力度，严格按照预算执行
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村组织日常运行经费（万元） |  |  | <=2.50万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：此项结转经费由于没及时召开财经领导小组会议，导致资金未及时支付 改进措施：在今后工作中，加大资金支付力度，严格按照预算执行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 |  |  | 有效提高 | 0% | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：此项结转经费由于没及时召开财经领导小组会议，导致资金未及时支付 改进措施：在今后工作中，加大资金支付力度，严格按照预算执行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 |  |  | 长期 | 0% | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：基层调研不够所以未能了解农牧民的生活 改进措施：下一步加强基层调研工作
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：未做好宣传相关工作 改进措施：今后偏差原因：未开展相关活动未涉及到相关人员 改进措施：下一步在保障经费基础上开展相关活动 中做好宣传宣讲工作
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：未开展相关活动未涉及到相关人员 改进措施：下一步在保障经费基础上开展相关活动
总分 | [7 empty] | 100 |  | 13.17分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0