## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 译制经费
主管部门 |  | 克州人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265.00 |  | 265.00 | 74.00 |  | 10 |  | 27.9% |  | 2.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132 |  | 132 | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 133 |  | 133 | 54 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要用于翻译剧本，采购设备，新办公楼维修，招聘临时工，维护设备等。该项目的实施有助于提升人民群众文化生活水平，有助于发展文化事业。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成翻译剧本250集，译制影视作品230集，新办公楼维修500平米,采购设备1批次,聘用人员16人；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 翻译剧本(集) |  |  | =250集 | 250集 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 译制影视作品(集) |  |  | =230集 | 230集 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新办公楼维修（平米） |  |  | >=500平米 | 500平米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备（批次） |  |  | >=1批次 | 1批次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员（人数） |  |  | >=11人 | 16人 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：由于我单位聘用人员离职1人，根据工作需要我单位招聘6人； 改进措施：根据单位实际情况调整人数做好规划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 译制经费（万元） |  |  | <=12.50万元 | 12.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新办公楼维修（万元） |  |  | <=20万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：新办公楼电视台帮我们装修，暂时不需要花钱 改进措施：有些计划暂时不做，以后注意预算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备（万元） |  |  | <=162.50万元 | 22万元 | 5 |  | 0.68 |  | 偏差原因：22万用于购买办公设备，由于，译制工作需要更新高清设备，剩余资金不足以支付，所以结余留至2022年使用。 改进措施：2022年原标清设备更换高清设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资（万元） |  |  | <=70万元 | 39.5万元 | 5 |  | 2.82 |  | 偏差原因：因手续不完整，聘用人员3-10月未交五险一金。 改进措施：2022年1月开始缴纳聘用人员的五险一金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众文化生活水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展文化事业 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.29分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0