## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区畜牧业生产发展资金
主管部门 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  |  | 11.35 |  |  | 10 | 25.2% | 0.00分
| 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  |  | 11.35 |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — | — | —
三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目资金投入总额为45万元，其中财政拨款45万元。本项目主要用于对柯尔克孜羊核心育种群推广选种选配、疫病监测、生产性能测定、人工授精等技术，扩大育种核心群，配合开展项目的科研实验，提高育种能力和良种化水平。本部门组织实施克州西门塔尔牛群体改良提升工作方案，推广优质西门塔尔牛冻精，提高本地区西门塔尔牛良种率；建立健全肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升本地区专业技术人员和养殖户的技术水平，建设柯尔克孜羊种质资源保护场，保种群体合格率达到自治区标准。 |  |  |  | 截至2023年12月31日，该项目执行数为11.35万元，已完成推广肉羊人工授精10万只，核心群生产性能测定1000只，配种员培训200人次，培训家庭农场主460人次，建设柯尔克孜羊保护场1个。通过该项目的实施，提高了本地区西门塔尔牛良种率；建立健全了肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升了本地区专业技术人员和养殖户的技术水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广肉羊人工授精技术数量（万只） | >=10万只 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万只 | 0 | 偏差原因:各县市对核心群的认定工作尚未完成;改进措施：督促县市加快核心群性能鉴定工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核心群生产性能测定数量（只） | =1200只 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400只 | 0 | 偏差原因:各县市对核心群的认定工作尚未完成;改进措施：督促县市加快核心群性能鉴定工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配种员培训（人次） | =200人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人次 | 0 | 偏差原因:培训工作未完成;改进措施：督促加快完成培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年培训家庭农场主（人次） | =460人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 0 | 偏差原因:培训工作未完成;改进措施：督促加快完成培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设柯尔克孜羊保护场数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜禽良种覆盖率较2022年提高（%） | >=2% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 0 | 偏差原因:各县市对核心群的认定工作尚未完成;改进措施：督促县市加快核心群性能鉴定工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 柯尔克孜羊保护场保种合格率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 偏差原因:各县市对核心群的认定工作尚未完成;改进措施：督促县市加快核心群性能鉴定工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度内项目执行率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.33% | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度内资金支付率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 推广肉羊人工授精费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.27万元 | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 柯尔克孜羊保护场补助费用（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元 | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有所增加 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：部分物资采购滞后；改进措施：加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 14分
项目负责人： |  | 牙生江·那斯尔 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 株马浪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779600374