## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 学前发展专项资金
主管部门 |  | 克州教育局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 克州第二幼儿园
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 149.37 | 149.37 |  | 149.01 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 110 | 110 |  | 109.64 |  | — |  | 99.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 39.37 | 39.37 |  | 39.37 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 为进一步提高我园办园条件，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障，我园对12个班级的卫生间进行改造，同时保障幼儿冬天能够暖气充足，对我园暖气主管道进行改造。我园秉承传统，提升内涵，展现精神文化的育人精髓对校园文化进行建设。 | [6 empty] | 我园12个班级的卫生间改造完成，园内暖气主管道改造完成，校园文化建设内容也已全面完成，现幼儿已顺利入园，班级卫生间及墙面装饰板等文化建设内容已全面利用，有效消除安全隐患，受益群体满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[7 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 改造班级厕所数量（个） |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5
|  |  |  | 墙面装饰板（平米） |  |  | 505.64 | 505.64 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 |  | 工程量完成率（%） |  |  | ≥98% | 100% | 15 |  | 12
|  |  |  | 工程验收合格率（%） |  |  | ≥98% | 100% | 15 |  | 15
|  |  |  | 设计功能实现率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 9
|  |  |  | 工程付款及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 |  | 工程建设成本（万元） |  |  | 149.37 | 149.01 | 10 |  | 8.51
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  | 隐患消除情况 |  |  | 有效消除 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  | 综合利用率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 94.51