## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年中央动物防疫等补助经费
主管部门 |  | 克州畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 |  | 克州畜牧兽医局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 |  | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 18
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上； 目标2：病死猪专业无害化处理率不断提高； 目标3：经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪问题 |  |  |  |  | 通过项目实施监督检查全州完成包虫病疫区犬驱虫1.2万只，开展4次动物防疫培训，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，平均免疫抗体合格率达到75%，培训人员参训率达到100%,使病死猪专业无害化处理率不断提高，经费统筹使用效率进一步提高，杜绝了发生资金使用重大违规违纪问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查全州完成包虫病疫区犬驱虫（万只） |  | 1.2 | 1.2 | 7 | 7
|  |  | 开展培训次数（次） |  | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 平均免疫抗体合格率（%） |  | ≥70% | 75% | 6 | 6
|  |  | 培训人员参训率（%） |  | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 动物防疫等补助经费（万元） |  | 18 | 18 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、等重大动物疫病防治工作 |  | 疫情保持平稳 | 100% | 8 | 8
|  |  | 布病、包虫病等人畜共患病防治工作 |  | 疫情稳中有降 | 100% | 7 | 7
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 0% | 0% | 9 | 9
|  | 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情况 |  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 100% | 6 | 6
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受强制免疫养殖户满意度（%） |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100