## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 新疆畜牧科学院驻克州工作站发展饲草生产与草畜平衡经费
主管部门 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 29.84 |  |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  | 30 | 29.84
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在克州阿克陶县、阿合奇县、乌恰县种植优质高产饲草料3000亩；调查三县一市天然草原和养殖合作社6次 | [5 empty] | 通过该项目的实施在克州阿克陶县、阿合奇县、乌恰县种植优质高产饲草料1000亩；调查三县一市天然草原和养殖合作社8次年，内调查并指导养殖合作社养殖情况经营状况180次,有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案,改善生态环境情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广饲草料种植面积（亩） |  | 1000 |  | 1000 |  | 7 | 7
|  |  | 年内开展三县一市天然草地资源调查（次数） |  | ≥8 |  | 8 |  | 6 | 6
|  |  | 年内调查并指导养殖合作社养殖情况经营状况（次数） |  | 200 |  | 180 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 推广优质高产饲草料，产量提高（%） |  | ≥10% |  | 10 |  | 6 | 6
|  |  | 天然草原调查覆盖率（%） |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 养殖合作社养调查覆盖率（%） |  | 100% |  |  | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 饲草料种植当期任务完成及时率（%） |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 饲草料种植农民补助标准（元/亩） |  | 65 |  |  | 65 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青贮玉米产量提高 |  | ≥10% |  |  | 10% | 9 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案 |  | 有效保障 |  |  | 100% | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境情况 |  | 有效改善 |  |  | 100% | 15 |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） |  | ≥95% |  |  | 100% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99.95