## ”双贯标“
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 住房公积金信息化服务及运营维护费
主管部门 |  | 克州住房公积金管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州住房公积金管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 243 | 243 |  | 196.8859 |  | 10 |  | 81.02% |  | 8.1023
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.18 | 74.1787 |  | 28.0646
|  | 上年结转资金 |  | 168.8213 | 168.8213 |  | 168.8213
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照住建部要求，建成单位网厅、个人网厅、手机APP、微信等主要服务渠道于一体、基于云平台的、全区统一的综合服务平台， 业务办理实现汇缴实时入账、提取实时入卡、贷款实时发放；资金管理实现统一账户、统一调拨、统一结算。利用智能服务客服、手机APP移动办公 ，“让系统数据多跑路，缴存职工少跑路”的目标。 | [5 empty] | 2020年度本中心通过利用此项资金建成了单位网厅、个人网厅、手机APP、微信等主要服务渠道于一体、基于云平台的、全区统一的综合服务平台， 业务办理实现汇缴实时入账、提取实时入卡、贷款实时发放；资金管理实现了统一账户、统一调拨、统一结算。利用智能服务客服、手机APP移动办公 达到了“让系统数据多跑路，缴存职工少跑路”的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供优质服务（万人） |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 覆盖中心科室和各县管理部办公服务效率（%） |  |  | 99% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率（%） | 信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率（%） | 信息系统和综合服务平台依托云平台统一搭建合格率（%） | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 信息系统“双贯标”、综合服务平台验收工作合格率（%） | 信息系统“双贯标”、综合服务平台验收工作合格率（%） | 信息系统“双贯标”、综合服务平台验收工作合格率（%） | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询：信息修改时间（小时） | 实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询：信息修改时间（小时） | 实现单位网厅在线办理归集业务：账户在线查询：信息修改时间（小时） | ≤24 | 24 | 4 |  | 4
|  |  | 实现个人网厅、手机app在线办理提取业务时间（小时） | 实现个人网厅、手机app在线办理提取业务时间（小时） | 实现个人网厅、手机app在线办理提取业务时间（小时） | ≤24 | 24 | 3 |  | 3
|  |  | 实现个人网厅、手机app在线办理或者查询，限时受理办结贷款业务（小时） | 实现个人网厅、手机app在线办理或者查询，限时受理办结贷款业务（小时） | 实现个人网厅、手机app在线办理或者查询，限时受理办结贷款业务（小时） | ≤24 | 24 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 软件费（万元） | 软件费（万元） | 软件费（万元） | 117.7196 | 117.7196 | 7 |  | 7
|  |  | 运行维护费（万元） | 运行维护费（万元） | 运行维护费（万元） | 36.21 | 36.21 | 1 |  | 1
|  |  | 综合服务平台运行费（万元） | 综合服务平台运行费（万元） | 综合服务平台运行费（万元） | 43.8 | 43.8 | 1 |  | 1
|  |  | 硬件设备费（万元） | 硬件设备费（万元） | 硬件设备费（万元） | 45.27 | 0 | 1 |  | 0 |  | 未购买硬件设备
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非正常停机率（%） |  |  | 0% | 0% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 提升中心信息化水平 | 提升中心信息化水平 | 提升中心信息化水平 | 显著提升 | 99% | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益缴存职工的满意度（%） | 受益缴存职工的满意度（%） | 受益缴存职工的满意度（%） | ≥95% | 98% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.1023
项目负责人： |  | 杜鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18094996066
经 办 人： |  | 库尔班尼莎·艾尼 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15209088606