## 促进教育
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年促进教育事业发展专项资金
主管部门 |  | 克州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6 |  | 1.79 |  | 10 |  | 29.83% |  | 2.9833
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6 |  | 1.79
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金用于促进教育事业改革发展，提高学校教育教学水平，加强学校学科示范课堂课例建设。 | [5 empty] | 项目资金主要用于学校学科建设和培训教师。支付了学校8位教师培训发生的差旅费1.79万元。但因疫情影响，学科建设未能实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范课堂涉及科目数（个） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 30% | 10 |  | 3 |  | 原因：因疫情影响，学科建设未实施。 措施：计划延后。
|  | 成本指标 | 工作经费（万元） |  |  | 6 | 1.79 | 10 |  | 2.9833
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高教育教学能力 |  |  | 有效提高 | 96% | 20 |  | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进教育事业发展 |  |  | 长期 | 97% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 学校满意度（%） |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.9667
项目负责人： |  | 陈延霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779036756
经 办 人： |  | 田大民 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15809087077