## 城乡自治区
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区拨款）
主管部门 |  | 克州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 21 |  | 21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 21 |  | 21
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金按学校学生人数补助，600元/人每年，维持学校正常运转，使义务教育入学水平进一步提高，改善办学条件，为学生的学习提供良好条件。 | [5 empty] | 项目资金按学校计划支出，主要用于支付办公费、水电费、差旅费等，更换学校老旧设备，保证了学校的正常运转，为学生的学习提供了良好条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学生人数（人） |  |  | 2203 | 2365 | 10 |  | 5 |  | 原因：目标设置不准确 措施：根据学校实际情况重新设置
|  | 质量指标 | 公用经费享受比例（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 公用经费（万元） |  |  | 21 | 21 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 城乡义务教育阶段学生入学率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 维护学校正常运转 |  |  | 有效维护 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进教育事业发展 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度（%） |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
项目负责人： |  | 陈延霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779036756
经 办 人： |  | 田大民 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15809087077