## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 克州江苏产业园文化环境及场地整修项目
主管部门 |  | 克州工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 269.48 | 269.48 |  | 269.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 269.48 | 269.48 |  | 269.48
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于整修克州江苏产业园的文化环境及场地，通过实施该项目使得克州江苏产业园建设顺利推进，优化克州江苏产业园区招商环境，提升克州招商吸引力，加大招商力度，促进我州工业发展。 | [5 empty] | 按照计划该项目实际工作已完成，克州江苏产业园文化环境和场地已整修完毕，实际支出269.48万元，使克州江苏产业园招商环境进一步优化，保障招商工作顺利进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内装修面积（㎡） |  |  | 1747 | 1747 | 2 |  | 2
|  |  | 室内拆除面积（㎡） |  |  | 1346 | 1346 | 2 |  | 2
|  |  | 室外地坪面积（㎡） |  |  | 1030.5 | 1030.5 | 2 |  | 2
|  |  | 普通灯具（套） |  |  | 339 | 339 | 1 |  | 1
|  |  | 室内消防栓（套） |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 整修后验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 项目按计划开工率（%） |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 项目完工时限指标 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 室外整修成本（万元） |  |  | 47.25 | 47.25 | 5 |  | 5
|  |  | 室内整修成本（万元） |  |  | 136.86 | 136.86 | 10 |  | 10
|  |  | 其他整修成本（万元） |  |  | 79.98 | 79.98 | 7 |  | 7
|  |  | 措施项目成本（万元） |  |  | 5.39 | 5.39 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加招商企业，提高就业率 |  |  | 效果显著 | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 保障园区发展 |  |  | 有效保障 | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 提高园区形象，加大招商力度 |  |  | 效果显著 | 100% | 6 |  | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升我州工业实力 |  |  | 效果显著 | 100% | 9 |  | 9
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） |  |  | ≧95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 夏 彬 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15700990002
经 办 人： |  | 聂 丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17397851988