## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 群众工作经费
主管部门 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.4 |  | 10 |  | 94% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.4
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金用于保障访惠聚工作队在驻村工作期间产生的办公费，活动费。通过该项目的实施，使得群众工作能够顺开展，确保工作队在开展各项任务的办公必需品，开展民族团结一家亲活动的基本保障。 | [5 empty] | 按照计划该项目实际工作已完成，已全部完成，支出办公:9.4万元；因疫情原因不得开展集体性活动，故本项目中计划的活动没有开展。保障了工作队的正常办公。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数（次） |  |  | 15 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：因疫情不得开展集体活动。措施：按时实施项目，加快资金支付
|  |  | 办公用品结算 |  |  | 5 | 5 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | 100% | 94% | 8 |  | 8
|  |  | 活动参与率（%） |  |  | 95% | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：因疫情不得开展集体活动。措施：按时实施项目，加快资金支付
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 活动经费（万元） |  |  | 5 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：因疫情不得开展集体活动。措施：将活动经费用于办公经费开支，保障群众工作顺利开展
|  |  | 办公经费（万元） |  |  | 5 | 9.4 | 8 |  | 8 |  | 原因：因疫情不得开展集体活动。措施：将活动经费用于办公经费开支，保障群众工作顺利开展
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业率，促进脱贫 |  |  | 有效减轻 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 保障日常工作需要 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 丰富农民文化生活，提高农民素质 |  |  | 效果显著 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4
项目负责人： |  | 夏 彬 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15700990002
经 办 人： |  | 聂 丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17397851988