## 目标表
附件1：
部门预算项目支出绩效目标表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大型工程机械工作项目
预算单位 |  |  | 克州农机安全监理所
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额：7
其中：财政拨款 7
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过农机安全生产执法、服务体系建设项目实施，改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 2020年要达到开展安全生产检查6次以上，年度安全检验6次以上，拖拉机检验率95%，组织开展拖拉机驾驶员考试8场以上，考试合格率95%的目的，促使监理工作上新台阶，进入南疆四地州先进行列。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 开展安全生产检查次数（次） | ≥6
|  |  | 年度安全检验次数（次） | ≥6
|  |  | 组织开展大型工程机械驾驶员考试（场） | ≥8
|  | 质量指标 | 安全生产检验率（%） | ≥95%
|  |  | 检验数据准确率（%） | ≥95%
|  |  | 考试合格率（%） | ≥95%
|  | 时效指标 | 验收成果及时率（%） | ≥90%
|  | 成本指标 | 印刷费（万元） | 0.4
|  |  | 差旅费（万元） | 2
|  |  | 培训费（万元） | 1
|  |  | 公务用车运行维护费（万元） | 1.46
|  |  | 办公用品及设备采购费用（万元） | 2.14
| 项目效益 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 有效减少
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 满足各族群众知晓国家政策的需求 | 有效减少
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | ≥90%
|  |  | 受益群众满意度（%） | ≥90%

## 9月监控
克州（本级）部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）：克州农业综合行政执法支队 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 克州农业综合行政执法支队 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 大型工程机械工作项目 |  | 监控时点 | 2020-09-01
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 8.88 | 到位数： | 8.88 | 执行数： | 4.93 | 55.52%
| 其中：财政资金 | 7 | 其中：财政资金 | 7 | 其中：财政资金 | 3.05
| 其他 | 1.88 | 其他 | 1.88 | 其他 | 1.88
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过大型工程机械工作项目实施，改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 2020年要达到开展大型工程机械安全生产检查25次以上，开展宣传次数6次以上，组织开展拖拉机驾驶员考试8场以上，安全生产检验率95%，开展宣传活动提高群众知晓率95%以上,考试合格率95%的目的，促使监理工作上新台阶，进入南疆四地州先进行列。 |  |  | 截止2020年9月底开展大型工程机械安全生产检查达20次、开展宣传次数达8次、组织开展大型工程机械驾驶员考试达6场、安全生产检验率达50%、开展宣传活动提高群众知晓率达95%、考试合格率达98%的目的。 |  |  | 60.95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产检查次数（次） |  | ≥25 | 20 | 80%
|  |  | 开展宣传次数（次） |  | ≥6 | 8 | 100%
|  |  | 组织开展大型工程机械驾驶员考试（场） |  | ≥8 | 6 | 75%
|  | 质量指标 | 安全生产检验率（%） |  | ≥95% | 50% | 52.63%
|  |  | 开展宣传活动提高群众知晓率（%） |  | ≥95% | 95% | 75%
|  |  | 考试合格率（%） |  | ≥95% | 98% | 75%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 印刷费（万元） |  | 0.31 | 0.46 | 100%
|  |  | 差旅费（万元） |  | 2.6 | 1.24 | 47.69%
|  |  | 培训费（万元） |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  | 2.51 | 2.74 | 100%
|  |  | 办公用品及设备采购费用（万元） |  | 2.46 | 0.49 | 19.92%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 |  | 有效减少 | 75% | 75%
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 满足各族群众知晓国家政策的需求 |  | 有效减少 | 75% | 75%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） |  | ≥90% | － | 0%
|  |  | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | － | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无偏差

## 绩效评价
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 大型工程机械工作项目
主管部门 |  | 克州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆克州农业综合行政执法支队
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 7 | 8.88 |  | 8.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 1.88 |  | 1.88 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过大型工程机械工作项目实施，改善办公条件基本实现办公自动化、增强农机监理服务能力、提高农机安全生产执法力度、提高农机安全生产, 2020年要达到开展大型工程机械安全生产检查25次以上，开展宣传次数6次以上，组织开展拖拉机驾驶员考试8场以上，安全生产检验率95%，开展宣传活动提高群众知晓率95%以上,考试合格率95%的目的，促使监理工作上新台阶，进入南疆四地州先进行列。 | [5 empty] | 截止2020年12月底开展大型工程机械安全生产检查达37次、开展宣传次数达48次、组织开展大型工程机械驾驶员考试达8场、安全生产检验率达55%、开展宣传活动提高群众知晓率达95%、考试合格率达94%的目的。每月安排执法人员定期、不定期对农机和大型工程机械等开展执法监督检查，规范生产经营行为，提高执法对象守法意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产检查次数（次） |  |  | ≥25 | 37 | 10 |  | 10
|  |  | 开展宣传次数（次） |  |  | ≥6 | 48 | 5 |  | 5
|  |  | 组织开展大型工程机械驾驶员考试（场） |  |  | ≥8 | 8 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 安全生产检验率（%） |  |  | ≥95% | 55% | 3 |  | 2 |  | 原因：疫情防控要求。 措施：合理统筹资金
|  |  | 开展宣传活动提高群众知晓率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 考试合格率（%） |  |  | ≥95% | 94% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 印刷费（万元） |  |  | 0.31 | 0.46 | 2 |  | 1
|  |  | 差旅费（万元） |  |  | 2.6 | 2.33 | 2 |  | 2
|  |  | 培训费（万元） |  |  | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：疫情防控要求。 措施：合理统筹资金
|  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  |  | 2.51 | 3.57 | 2 |  | 1
|  |  | 办公用品及设备采购费用（万元） |  |  | 2.46 | 2.52 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 |  |  | 有效减少 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 满足各族群众知晓国家政策的需求 |  |  | 有效减少 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
项目负责人： |  | 艾尼瓦尔·库尔班 |  |  | 联系电话： |  | 13899486723
经 办 人： |  | 买尔比亚·买买提明 |  |  | 联系电话： |  | 13899486501 |  | 13899499601