## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 江苏援疆扩建工程基建项目（新增）
主管部门 |  | 克州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3558.43 |  | 2373.35 |  | 10 |  | 66.7% |  | 6.6697
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 3558.43 |  | 2373.35
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金，主要用于学校其他资金基本建设，为了解决学校升高职院校以后的学生住宿问题 | [5 empty] | 该项目已实施完成，付房屋建筑物购建款3次2071.97万元，付专用设备购置款5次29.58万元，付校园基础网络设备款1次78.05万元，付学院基建工程项目管理费13次193.75万元，总支付2373.35万元；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 付房屋建筑物购建款次数（次） |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 付专用设备购置款次数（次） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 付校园基础网络设备款次数（次） |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 付学院基建工程项目管理费次数（次） |  |  | 13 | 13 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程完工率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 付房屋建筑物购建款（万元） |  |  | 2071.9749 | 2071.9749 | 8 |  | 8
|  |  | 付专用设备购置款（万元） |  |  | 29.58 | 29.58 | 3 |  | 3
|  |  | 付校园基础网络设备款（万元） |  |  | 78.0522 | 78.0522 | 4 |  | 4
|  |  | 付学院基建工程项目管理费（万元） |  |  | 193.7461 | 193.7461 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障教职工工作及学生生活正常进行 |  |  | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障学院的正常运转 |  |  | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.6697
项目负责人： |  | 买尔扎提·吐尔洪江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579567789
经 办 人： |  | 买尔扎提·吐尔洪江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579567789