## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 教育质量提升“1+X”证书
主管部门 |  | 克州职业技术学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 克州职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 2.06 |  | 10 |  | 12.88% |  | 1.2875
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 2.06
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：落实职业教育改革发展措施，持续展开1+X证书试点项目。 | [5 empty] | 该项目未完成，1+X证书试点学校培养4人支付2.06万元，通过该项目的实施，长期落实职业教育改革发展措施，1+X证书满足企业需求和个体就业需求
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1+X证书试点学校培养人数（人） |  |  | 80 | 4 | 15 |  | 5 |  | 原因：目标设置不准确 措施：根据学校实际情况重新设置
|  | 质量指标 | 1+X证书试点学校培养人才培训合格率（%） |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金执行及时率（%） |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 原因：因疫情影响，不能及时支出 措施：根据学校实际情况考虑突发因素对指标的影响
|  | 成本指标 | 1+X证书试点学校培养人才总支出（万元） |  |  | 16 | 2.06 | 15 |  | 5 |  | 原因：因疫情影响，不能及时支出 措施：根据学校实际情况考虑突发因素对指标的影响
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 1+X证书满足企业需求和个体就业需求 |  |  | 明显增长 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 落实职业教育改革发展措施 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.2875
项目负责人： |  | 斯提瓦迪·阿不都喀迪尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997699358
经 办 人： |  | 斯提瓦迪·阿不都喀迪尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997699358