## Sheet1
附件1：综合评分表
2021年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价指标体系及评分标准
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分
决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3
|  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3
|  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2
| 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5
|  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5
过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5
|  | 预算执行率（5分） | 预算执行率为100%，得5分，否则得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*5。 | 5
|  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2
|  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3
产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①“公立医院医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占医疗收入的比例”完成该指标得满分（4分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*4分得分。 | 10
②“采购药品种类”完成该指标得满分（3分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*3分得分。
③“采购药品数量”完成该指标得满分（3分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*3分得分。
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①"药品验收合格率"完成该指标得满分（10分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*10分得分。 | 10
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
| 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①"项目完成时间"完成该指标得满分（5分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*5分得分。 | 10
②"资金支付及时率"完成该指标得满分（5分），否则按照（实际完成率/计划完成率）×100%*5分得分。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①“药品采购总成本”完成该指标得满分（10分），否则按照（实际产出数/计划产出数）×100%*10分得分。 | 10
效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：“减轻医院药品开支压力”完成该指标得满分（4分）否则不得分； | 10
②社会效益：“三级公立医院门诊人次数与出院人次数比”完成该指标得满分（3分）否则不得分；
③生态效益： 无
④可持续影响：“实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例”完成该指标得满分（3分）否则不得分；
|  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，①公立医院职工满意度达到满意的人数 ②公立医院门诊患者满意度达到满意的人数 ③公立医院门诊患者满意度达到满意的人数 | 10
①人数大于等于95%，得10分；
②人数小于95%大于等于85%，得8分；
③人数小于85%大于等于70%，得6分；
④人数小于等于70%，不得分。
合计 | 100分 |  |  | 100