## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆帕米尔高原湿地自然保护区2021年中央林业改革发展资金湿地保护与恢复补助项目
主管部门 |  | 克州林草局 |  |  |  | 实施单位 | 克州湿地保护站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 | 115.10 |  | 10 |  | 57.5% |  | 5.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 | 115.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投资主要用于设备采购，科普宣传，8名管护人员的工资，以及保护区内牧民房子和棚圈的清理工程。通过本项目的实施，将有效地提升新疆帕米尔高原湿地自然保护区的保护和管理能力，生态环境将得到进一步改善，湿地资源保护成效显著提高，湿地功能逐渐加强，对自然保护区地发展具有十分重要的意义。 | [5 empty] | 2021年项目完成情况：1.科普宣教支出：科普宣教宣传片（10分钟）、宣传牌1个（ 3*7米）、警示牌2个（ 3*7米）总额38万元。其中宣传片已拍摄两次，第三次在下雪后，宣传牌和警示牌已经实施完毕，克州林草局已验收。 2.湿地保护与恢复工程：旧房棚圈拆除（13540㎡，30万）、维修电锅炉（2万元），已经实施完毕，克州林草局已验收。 3.管护支出：临时雇佣8名管护人员，发放劳务费10个月。 4.监控设施设备购置和维护：项目已实施完成，下一步准备验收
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修锅炉台数 |  |  | =1台 | 1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旧房棚圈拆除（平方米） |  |  | =13540 | 13540 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆（辆） |  |  | =1辆 | 1辆 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态监测监控与管理大数据平台软件增设（套） |  |  | =25（套） | 25（套） | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作警示牌 |  |  | =2个 | 2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传牌（个） |  |  | =1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣教宣传片（部） |  |  | =1部 | 1部 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 |  |  | =8人 | 8人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放管护人员工资及时率 （%） |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施完成率（%） |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备利用率（%） |  |  | =95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2022年12月30日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率(%) |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科普宣教支出 |  |  | =38万元 | 8.33万元 | 2 |  | 0.86 |  | 偏差原因：项目已实施完毕，未验收，未支付剩余款项 改进措施：尽快走验收程序，完成支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 湿地保护与恢复工程 |  |  | =32万元 | 31.57万元 | 2 |  | 1.98 |  | 偏差原因：旧房旧房棚圈拆除项目未验收 改进措施：验收结束后付尾款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监控设施设备购置和维护 |  |  | =94.50万元 | 32.76万元 | 2 |  | 0.7 |  | 偏差原因：监控设施设备购置和维护项目未验收 改进措施：验收结束后付剩余尾款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护支出 |  |  | =25.50万元 | 15.36万元 | 2 |  | 1.2 |  | 偏差原因：管护员的工资从4月开始发放，未支付完毕 改进措施：继续支付工资
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设单位管理费 |  |  | =4万元 | 2.93万元 | 2 |  | 1.46 |  | 偏差原因：项目未实施完，建设单位管理费继续使用 改进措施：计划完成项目，继续支付建设单位管理费
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实施方案设计费 |  |  | =6万元 | 6万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生态环境保护意识 |  |  | 有效提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 8.64 |  | 偏差原因：项目未实施完毕。 改进措施：尽快完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境、保护湿地资源 |  |  | 明显改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 8.64 |  | 偏差原因：项目未实施完毕。 改进措施：尽快完成项目。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.39分
经 办 人： |  | 吐尔洪·吐逊 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 13579578101