## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 基层科普行动计划专项资金
主管部门 |  | 克州科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 克州科协
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.55 |  | 118.55 | 52.27 |  | 10 |  | 44.1% |  | 4.41分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 118.55 |  | 118.55 | 52.27 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目是2021年中国科协拔付克州基层科普行动计划项目资金，用于提高基层科普服务能力，加强基层科普组织和科普人才队伍建设，奖补基层先进农技协或科普示范基地、科普带头人，用于推动科普资源传播能力，支持科普E站正常运转。用于助力精准扶贫工作，结合实际开展科技培训、科普宣传，用于开展科普品牌活动，助力乡村振兴经及全民科学素质提升相关工作。 | [5 empty] | 该项目是基层科普行动计划项目，目前已完成推动传统媒体与新兴媒体整合，保证科普网站正常运转157个，开展科技培训、科普宣传30场次，奖补示范组织及个人2个，经费支出52.84万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推动传统媒体与新兴媒体整合，维护科普网站传播能力（个） |  |  | >=100个 | 100个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技培训、科普宣传（次、场） |  |  | >=40场 | 30场 | 7 |  | 5.25 |  | 偏差原因：按国家第三方评估发布，不能达到预期指标。改进措施：多部门联运，全面提升。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补示科普范组织及个人（个） |  |  | >=7个 | 2个 | 7 |  | 2 |  | 偏差原因：按国家第三方评估发布，不能达到预期指标。改进措施：多部门联运，全面提升。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 计划完成各项工作（%） |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支持基层开展科普工作项目资金（万元） |  |  | <=118.55万元 | 52.27万元 | 7 |  | 3.09 |  | 偏差原因：按国家第三方评估发布，不能达到预期指标。改进措施：多部门联运，全面提升。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民科技知识普及率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 克州全民科学素质（%） |  |  | >=8% | 8% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益基层群众、公众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.75分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0