## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | G219线阿合奇至八盘水磨国道建设项目
主管部门 |  | 克州交通局 |  |  |  | 实施单位 | 克州交通局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50000.00 |  | 50000.00 | 50000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对应平台第1个项目,依据自治区“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输体系；支持高速公路建设、国省干线公路建设等政策依据，本项目总投资450000万元，计划工期为3年，今年拨款50000万元，计划公路建设里程59公里，确保项目（工程）验收合格率，完善区域干线公路网布局，改善区域通行条件、提高沿边公路同行能力和服务水平，促进沿线优势资源开发和经济社会协调发展。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，已完成一标段公路建设里程12公里， 二标段公路建设里程47公里，合计59公里。通过该项目的实施，完善区域干线公路网布局，改善区域通行条件、提高沿边公路同行能力和服务水平，促进沿线优势资源开发和经济社会协调发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 |  |  | >=59公里 | 59公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其中：一标段公路建设里程 |  |  | >=12公里 | 12公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二标段公路建设里程 |  |  | >=47公里 | 47公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2021年工程量完工率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 总工程量完工率 |  |  | >=8.80% | 8.8% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时开工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 一标段年度工程量建设成本 |  |  | <=900万元/公里 | 900万元/公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 二标段年度工程量建设成本 |  |  | <=900万元/公里 | 900万元/公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域通行条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=5.50万人 | 5.5万人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设环评审批合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进沿线优势资源开发和经济社会协调发展 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0