## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放
主管部门 |  | 克州文旅局 |  |  |  | 实施单位 | 克州美术馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 7.39 |  | 10 |  | 14.8% |  | 1.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  | 50 | 7.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成开展免费活动5次数，安排美术展览、活动数量2000人，业务骨干外出培训0次，通过该项目的实施，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展免费活动次数（次） |  |  | >=10次 | 5次 | 7 |  | 3.5 |  | 偏差原因：由于疫情原因，开展免费活动次数减少。改进措施：做好疫情防控的基础上，积极开展免费活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安排美术展览、活动数量（人数） |  |  | >=5000人 | 2000人 | 7 |  | 2.8 |  | 偏差原因：由于疫情原因，安排美术展览活动减少次数减少。改进措施：做好疫情防控的基础上，积极开展活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务骨干外出培训次（次） |  |  | =10次 | 0次 | 7 |  | 0 |  | "原因：疫情原因，无外出培训 措施：今后加强外出业务培训"
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 免费开放活动费用（万元） |  |  | <=50万元 | 7.39万元 | 8 |  | 1.18 |  | "偏差原因：由于疫情原因，开展免费活动次数减少,安排美术展览活动减少次数减少 改进措施：做好疫情防控的基础上，积极开展免费活动。今后加强外出业务培训"
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分履行和承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。 |  |  | 有效加强 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 6 |  | "偏差原因：由于疫情原因，开展免费活动次数减少,安排美术展览活动减少次数减少 改进措施：做好疫情防控的基础上，积极开展免费活动。今后加强外出业务培训"
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求 |  |  | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 6 |  | "偏差原因：由于疫情原因，开展免费活动次数减少,安排美术展览活动减少次数减少 改进措施：做好疫情防控的基础上，积极开展免费活动。今后加强外出业务培训"
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 |  |  | >=100% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 51.96分
经 办 人： |  | 坎吉苏路·阿布都热西提 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 18199707117