## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 中央补助地方文化服务专项资金
主管部门 |  | 克州党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏出版社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 0.09 |  | 10 |  | 0.6% |  | 0.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 15 |  | 15 | 0.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项经费用于出版图书，通过该项目实施有助于提升群众的公共文化水平 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，我单位已完成编辑校对，初审、复审、终审2种图书的工作。已完成印刷600册，通过该项目实施有助于提升公共服务水平，维护社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出版图书种类（种） |  |  | >=2种 | 2种 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数（册） |  |  | >=2000册 | 2000册 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出版图书及印刷及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 出版图书《百年颂歌》经费 |  |  | <=8万元 | 0.05万元 | 7 |  | 0.04 |  | 偏差原因：截止2021年12月31日，已完成印刷阶段，仅支付了印刷样板的费用。 改进措施：尽快完成相关合同的签订，尽快完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 出版图书《爱情之春》经费 |  |  | <=7万元 | 0.04万元 | 7 |  | 0.04 |  | 偏差原因：截止2021年12月31日，已完成印刷阶段，仅支付了印刷样板的费用。 改进措施：尽快完成相关合同的签订，尽快完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.14分
经 办 人： |  | 0 |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0