## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 为民办实事经费及第一书记工作经费
主管部门 |  | 克州党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 克孜勒苏出版社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.54 |  | 23.54 | 6.88 |  | 10 |  | 29.2% |  | 2.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 |  | 17 | 6.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 6.54 |  | 6.54 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项经费用于为贫困户办实事，通过该项目实施有助于提升公共服务水平，维护社会稳定。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，修缮村引水渠，村道电路2次，资助贫困学生人数10人，开展文化活动次数0次，资助贫困户送温暖5次；过该项目实施有助于提升公共服务水平，维护社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮村引水渠，村道，电路（次） |  |  | >=10次 | 2次 | 5 |  | 1 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困学生人数（人） |  |  | >=10人 | 10人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数（次） |  |  | >=3次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困户送温暖（次） |  |  | >=5次 | 5次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦经费（万元） |  |  | <=5.90万元 | 1万元 | 5 |  | 0.84 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 解决群众实际困难经费（万元） |  |  | <=11.77万元 | 3万元 | 5 |  | 1.27 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村组织日常运行经费（万元） |  |  | <=5.90万元 | 2.88万元 | 5 |  | 2.44 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 |  |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 4.35 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 4.35 |  | 偏差原因:年初指标设置不合理，导致各项指标均为达成年度指标值。 改进措施:做好年初预算，将资金合理化使用，避免资金使用的浪费。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度(%) |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度(%) |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 52.17分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0