## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 为民办实事结余经费
主管部门 |  | 克州教育局 |  |  |  | 实施单位 | 克州教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.82 |  | 23.82 | 21.38 |  | 10 |  | 89.8% |  | 8.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 23.82 |  | 23.82 | 21.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。 2、通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，慰问贫困户3次，举办文体活动2次，为民办好事、实事5次，通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程，，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问贫困户次数（次） |  |  | >=3次 | 3次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办文体活动次数（次） |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办好事、实事（次） |  |  | >=5次 | 5次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问贫困户覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 文体活动参与率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务满意率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问贫困户金额（万元） |  |  | <=5万元 | 5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 举办文体活动成本（万元） |  |  | <=3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办好事、实事（万元） |  |  | <=15.82万元 | 13.42万元 | 5 |  | 4.24 |  | 偏差原因：票据未及时提供，造成资金未完全支付。改进措施：及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活状况 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富村民文化生活 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众工作满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.22分
经 办 人： |  |  |  |  | 经办人联系电话： |  |  |  | 0